## Planilha4
Cadastrar Usuários | #1 | Como gerente quero um sistema de login de usuário para ter controle dos usuários | Alta | 0.5
| #2 | Como gerente quero que o sistema tenha um usuário padrão cadastrado com a função de admin para que caso haja o esquecimento da senha seja possível mudar e para cadastrar os primeiros usuários | Alta | 1
| #3 | Como gerente(administrador) quero que somente eu possa cadastrar usuários para ter o controle dos funcionários cadastrados. | Alta | 0.5
| #4 | Como gerente quero designar a função para novos usuários para que diferentes usuários tenham acesso a diferentes abas no sistema | Alta | 1
Cadastrar quartos | #5 | Como gerente quero ter a opção de cadastrar um novo quarto no sistema do hotel para que caso haja uma expansão do hotel seja possível continuar utilizando o mesmo sistema. | Alta | 1
| #6 | Como gerente quero ter a opção de atualizar um quarto já existente para que o hotel sempre trabalhe de forma dinâmica. | Alta | 0.25
| #7 | Como gerente quero ter a opção de deixar um quarto indisponível(inativo para o sistema) | Alta | 0.25
Cadastrar hóspedes | #8 | Como recepcionista quero fazer o cadastro do hóspede salvando suas informações principais no sistema para que caso haja uma fidelidade esse cadastro não precise ser feito novamente. | Alta
| #9 | Como gerente quero ter uma tela com acesso aos hóspedes cadastrados para ter acesso as suas informações. | Alta
Itens Consumíveis | #10 | Como gerente gostaria de uma função para cadastrar itens a serem disponibilizados para consumo dos clientes | Média
| #11 | Como gerente gostaria de uma tela para lançar as entradas de itens a serem consumidos para atualizar o estoque de itens | Média
| #12 | Como gerente gostaria de criar combos de itens consumiveis e alocar em quartos para que os clientes tenham comodidade | Média
| #13 | Como recepcionista gostaria de uma tela para registrar os itens consumiveis a serem solicitados a parte para facilitar o atendimento aos clientes | Média
| #14 | Como recepcionista gostaria de uma função que permita eu consultar os estoques de consumiveis | Média
| #15 | Como gerente quero conseguir remover um consumível previamente cadastrado para que os itens ofertados fiquem de forma dinâmica seguindo o que está sendo ofertado | Média
Realizar Checkin | #16 | Como recepcionista quero cadastrar os checkins no sistema. | Média
| #17 | Como recepcionista quero acesso a informações atualizadas sobre a disponibilidade dos quartos para otimizar os checkins e não haver erros | Média
| #18 | Como recepcionista quero conseguir editar um checkin já feito para que caso haja alguma mudança o checkin fique certo novamente | Média
| #19 | Como gerente quero pesquisar todos os checkins feitos no sistema de forma facilitada com filtros de 1 dia 3 dias e 7 dias para o maior controle do hotel | Média
Realizar Checkout | #20 | Como recepcionista quero realizar os checkouts no sistema | Média
| #21 | Como recepcionista quero identificar corretamente os consumíveis utilizados pelos hóspedes no momento do checkout para evitar erros na cobrança | Média
| #22 | Como gerente quero pesquisar todos os checkouts feitos no sistema de forma facilitada com filtros de 1 dia 3 dias e 7 dias para o maior controle do hotel | Média
| #23 | Como um membro da equipe de limpeza quero saber quais quartos precisam ser limpos e qual é a prioridade para que a equipe sempre saiba qual quarto higienizar | Média
| #24 | Como membro da equipe de limpeza quero que assim que o checkout for feito o quarto fique como PRECISA SER HIGIENIZADO para facilitar minha visualização de qual quarto preciso limpar. | Média
Geração de Relatórios | #25 | Como gerente gostaria de um relatório para avaliar o estoque de consumiveis para que eu possa providenciar novas compras | Leve
| #26 | Como gerente quero gerar relatórios da quantidade de checkin/checkout feitas em um determinado período para ter mais controle e ferramentas de análise do hotel | Leve

## Planilha1
|  |  |  | HI | 6
ID | Web |  | Valor dias Uteis | HH
1 | Desenvolvedor Junior | 2500 | 119.0476 | 19.8413
2 | Desenvolvedor Pleno | 4870 | 231.9048 | 38.6508
3 | Desenvolvedor Senior | 7735 | 368.3333 | 61.3889
Mobile
4 | Desenvolvedor Junior | 3172 | 151.0476 | 25.1746
5 | Desenvolvedor Pleno | 6572 | 312.9524 | 52.1587
6 | Desenvolvedor Senior | 11600 | 552.381 | 92.0635
7 | Scrum Master | 8500 | 404.7619 | 67.4603
8 | Product Owner | 8350 | 397.619 | 66.2698

## orçamento
Time |  |  |  | Junior | Pleno | Senior | SM | PO
Tamanho do Time |  |  |  | 4 | 0
Story Points
Sprint 1 | Time |  |  | Por dia
| Junior | Pleno | Senior | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | Total | Junior | Pleno | Senior
H1 | 2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | 2.5 | 595.2381 | 0 | 0
H2 | 1 |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1.5 | 178.5714
H3 | 1 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 1 | 119.0476
H4 | [11 empty] | 0 | 0
Estimativa da Sprint Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 30 |  |  | 5 | 892.8571 | 0 | 0
Story Points
Sprint 2 | Time |  |  | Por dia
| Junior | Pleno | Senior | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | Total | Junior | Pleno | Senior
H1 | 4 | [6 empty] | x |  |  |  | 3 | 1428.5714 | 0 | 0
H2 | 2 |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1.5 | 357.1429
H3 | 1 |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1.5 | 178.5714
H4 | 1 |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1.5 | 178.5714
Estimativa da Sprint Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 30 |  |  | 4.5 | 2142.8571 | 0 | 0
Story Points
Sprint 3 | Time |  |  | Por dia
| Junior | Pleno | Senior | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | Total | Junior | Pleno | Senior
H1 | 2 | [5 empty] | x |  |  |  |  | 2 | 476.1905 | 0 | 0
H2 | 1 |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1.5 | 178.5714
H3 | 1 | [5 empty] | x |  |  |  |  | 2 | 238.0952
H4 | [11 empty] | 0 | 0
Estimativa da Sprint Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 30 |  |  | 2 | 892.8571 | 0 | 0
Story Points
Sprint 4 | Time |  |  | Por dia
| Junior | Pleno | Senior | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | Total | Junior | Pleno | Senior
H1 | 4 | [6 empty] | x |  |  |  | 3 | 1428.5714 | 0 | 0
H2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 1 | 238.0952
H3 | 2 | [5 empty] | x |  |  |  |  | 2 | 476.1905
H4 | [11 empty] | 0 | 0
Estimativa da Sprint Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 30 |  |  | 5 | 2142.8571 | 0 | 0
Story Points
Sprint 5 | Time |  |  | Por dia
| Junior | Pleno | Senior | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | Total | Junior | Pleno | Senior
H1 | 2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | 2.5 | 595.2381 | 0 | 0
H2 | 2 | [5 empty] | x |  |  |  |  | 2 | 476.1905
H3 | [11 empty] | 0 | 0
H4 | [11 empty] | 0 | 0
Estimativa da Sprint Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 0 |  |  | 5 | 1071.4286 | 0 | 0
| Total da Release Dias |  |  |  | 5 |  | Estimativa da Sprint em horas |  |  | 30
| Custos de Mão de Obra |  |  |  | Junior | Pleno | Senior | SM (1/N) | PO (1/N) | Total MO
[8 empty] | 10 | 8
[5 empty] | 7142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142.8571
| Pecentual de Lucro da Empresa | [7 empty] | 50% | 3571.4286
| Pecentual destinado aos custos fixos | [7 empty] | 20% | 1428.5714
| Valor da Release | [8 empty] | 12142.8571

## Planilha3
1 Dia tem horas ideais |  | 4 |  |  | DI
XP | P | G | GG | XG | XXG | XXXG
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13
Sprint 1 | XP | P | G | GG | XG | XXG | XXXG
H1 | x
H2 |  | x
H3 | x
H4

## Planilha5
Bom | Bom e Barato
Barato
Rapido